## Página1
TurtleGuard
Sprint | Atividade | Descrição | Responsável | Recursos | Data de início | Data de término | Resultados esperados | Status
SPRINT 1 | Definição do escopo, dos objetivos e dos requisitos do projeto | Consiste em delimitar o tema, o problema, a justificativa e os objetivos do projeto | Integrante 1 | Computador, internet, documentos | 2023-06-09 | 2023-06-15 | Documento com o escopo, os objetivos e os requisitos do projeto | Aprovada
SPRINT 1 | Identificação das tecnologias a serem utilizadas | Pesquisa e análise das tecnologias Suricata e Zabbix | Equipe do projeto | Internet, materiais de referência | 2023-06-16 | 2023-06-18 | Lista de tecnologias selecionadas | Aprovada
SPRINT 1 | Planejamento do projeto | Definição das etapas, prazos, recursos necessários e responsabilidades | Equipe do projeto | Computador, internet | 2023-06-19 | 2023-06-22 | Plano de trabalho e cronograma definidos | Aprovada
SPRINT 2 | Instalação e configuração do Suricata | Configuração do ambiente de trabalho e instalação do Suricata | Integrante 1 | Computador, internet | 2023-06-23 | 2023-06-25 | Ambiente de trabalho configurado e Suricata instalado | Aprovada
SPRINT 2 | Instalação e configuração do Zabbix | Configuração do ambiente de trabalho e instalação do Zabbix | Integrante 1 | Computador, internet | 2023-06-26 | 2023-06-29 | Ambiente de trabalho configurado e Zabbix instalado | Aprovada
SPRINT 2 | Criação de regras personalizadas para detecção de ataques DDoS | Desenvolvimento de regras específicas para a detecção de ataques DDoS | Equipe do projeto | Computador, internet | 2023-06-30 | 2023-07-02 | Conjunto de regras personalizadas para detecção de ataques DDoS | Aprovada
SPRINT 2 | Configuração de alertas e notificações | Definir e configurar alertas e notificações para eventos de segurança | Integrante 2 | Computador, internet | 2023-06-26 | 2023-06-29 | Alertas e notificações configurados | Aprovada
SPRINT 3 | Integração do Suricata com o Zabbix | Configuração da integração entre o Suricata e o Zabbix | Integrante 2 | Computador, internet | 2023-07-03 | 2023-07-06 | Suricata integrado ao Zabbix | Em andamento
SPRINT 3 | Desenvolvimento de scripts para automação da coleta de dados | Criação de scripts para automatizar a coleta de dados do Suricata e envio para o Zabbix | Equipe do projeto | Computador, internet | 2023-07-07 | 2023-07-09 | Scripts de automação desenvolvidos | Em andamento
SPRINT 3 | Elaboração de relatórios de segurança | Criar relatórios personalizados com informações de segurança geradas pelo Suricata e Zabbix | Integrante 3 | Computador, internet | 2023-07-03 | 2023-07-06 | Relatórios de segurança elaborados | Não iniciada
SPRINT 3 | Testes de integração e validação | Realização de testes para verificar a correta integração e funcionamento da solução | Equipe do projeto | Computador, internet | 2023-07-10 | 2023-07-13 | Solução integrada e funcional, resultados dos testes documentados | Não iniciada
SPRINT 4 | Criação de cenários de teste realistas com o GNS3 | Configuração de cenários de teste realistas usando o GNS3 | Integrante 1 | Computador, internet, GNS3 | 2023-07-14 | 2023-07-17 | Cenários de teste realistas configurados | Não iniciada
SPRINT 4 | Implementação do container Docker com Suricata e Zabbix integrados | Criação e configuração do container Docker contendo o Suricata e o Zabbix integrados | Integrante 3 | Computador, internet, Docker | 2023-07-18 | 2023-07-20 | Container Docker com Suricata e Zabbix integrados | Não iniciada
SPRINT 4 | Validação da solução implementada em cenários realistas | Realização de testes em cenários reais para validar a eficácia da solução implementada | Equipe do projeto | Computador, internet | 2023-07-21 | 2023-07-25 | Solução validada em cenários reais, relatório de validação | Não iniciada
SPRINT 5 | Teste e validação da abordagem proposta em cenários realistas | Realizar testes e validar a abordagem proposta em cenários realistas | Equipe do projeto | Cenários de teste, documentação | 2023-07-14 | 2023-07-17 | Testes realizados e abordagem validada | Não iniciada
SPRINT 5 | Análise dos resultados e ajustes na configuração do Suricata e do Zabbix conforme necessário | Analisar os resultados dos testes e fazer ajustes na configuração do Suricata e do Zabbix, se necessário | Integrante 2 | Documentação, acesso aos sistemas | 2023-07-18 | 2023-07-20 | Resultados analisados e configurações ajustadas | Não iniciada
SPRINT 5 | Testes de desempenho | Realização de testes de desempenho para avaliar a eficiência da solução implementada | Equipe do projeto | Computador, internet | 2023-08-03 | 2023-08-06 | Resultados dos testes de desempenho documentados | Não iniciada
SPRINT 6 | Documentação da solução implementada | Elaborar a documentação da solução implementada | Integrante 3 | Documentação, acesso aos sistemas | 2023-07-21 | 2023-07-24 | Documentação da solução implementada concluída | Não iniciada
SPRINT 6 | Preparação para a apresentação final do projeto | Preparar-se para a apresentação final do projeto | Equipe do projeto | Apresentação, ensaios | 2023-07-25 | 2023-07-26 | Preparação para a apresentação final concluída | Não iniciada
BANCA FINAL DE PI | Apresentação da solução implementada para a banca examinadora | Apresentar a solução implementada para a banca examinadora | Equipe do projeto | Apresentação, documentação | 2023-07-27 | 2023-07-27 | Solução implementada apresentada para a banca examinadora | Não iniciada
SPRINT 7 (RECUPERAÇÃO) | Realização de ajustes finais na solução implementada com base no feedback recebido durante a apresentação final | Realizar ajustes finais na solução implementada com base no feedback recebido durante a apresentação final | Equipe do projeto | Documentação, acesso aos sistemas | 2023-07-28 | 2023-08-02 | Ajustes finais realizados na solução implementada | Não iniciada